## 請求書
2024年 | 1 | 月20日締分 |  | 請 求 書 |  |  | 業者コード： |  |  |  | ※色のついたセルにのみ入力して下さい。
※明細は「工事現場別明細」もしくは「工事現場別出来高履歴」のどちらかをご提出ください。
|  | 株式会社八木産業 | 御中 |  | 社名：
|  | 下記の通りご請求申し上げます。 |  |  | 住所：
| 振込先： |  |  |  | 担当：
|  | 普通 ／ 当座 |  |  | 登録番号： | T
口座名義
[7 empty] | 合計金額(税別) | 消費税(10%) | 消費税(8%)
| 請求金額 | 0 | （税込） |  |  |  | 0 | 0 | 0
工事コード |  | 工事現場名 | 作業内容 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額（税別） | 消費税 | 金額（税込） | 担当
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 合計 |  |  |  | 0 | 0 | 0

## 工事現場別明細
2024年 | 1 | 月20日締分 |  | 請 求 書（現場別 明細） |  |  | 業者コード：
|  | 株式会社八木産業 | 御中 |  | 社名： | 0
[5 empty] | 住所： | 0
|  | 契約金額（本工事）： |  | （税別） |  |  | 担当： | 0
|  | （追加工事 合計）： |  | （税別） |  |  | 登録番号： | T
|  | 前月迄のの出来高（累計）： |  | （税別）
|  | 今月出来高（今月の請求金額）： |  | （税別）
|  | 支払残高： | 0 | （税別）
[6 empty] | 消費税（8%） | 消費税（10%） | 合計金額（税別）
| 請求金額 | 0 | （税込） |  |  |  | 0 | 0
工事コード |  | 工事現場名 | 作業内容 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
0
0
0
0
0
0

## 工事現場別出来高履歴
2024年 | 1 | 月20日締分 | 現場別 出来高 請求書 |  | 業者コード： |  | ※出来高で請求しない場合は、工事現場別明細と表紙のみでOKです。
工事コード |  | 工事現場名 | 作業内容 | 金額（税別） |  | 0
[5 empty] | 契約金額 | （税別）
[5 empty] | （本工事）： | 0
[5 empty] | （追加工事 合計）： | 0
請求回数 |  | 締日 | 前月迄の出来高：累計 （税別） | 当月出来高：請求額 （税別） | 残高 （税別） | 備考
第１回請求 |  | 2024-02-20 | ー |  | 0
第２回請求 |  | 2024-03-20 | 0 |  | 0
第３回請求 |  | 2024-04-20 | 0 |  | 0
第４回請求 |  | 2024-05-20 | 0 |  | 0
第５回請求 |  | 2024-06-20 | 0 |  | 0
第６回請求 |  | 2024-07-20 | 0 |  | 0
Formulas:
締日 = EDATE([締日, row above],1)

## 例(請求)
2023年 | 5 | 月20日締分 |  | 請 求 書 |  |  | 業者コード： | 123456
※緑色のセルにのみ入力して下さい。
|  | 株式会社八木産業 | 御中 |  | 社名： | 株式会社平田コーポレーション
|  | 下記の通りご請求申し上げます。 |  |  | 住所： | 兵庫県姫路市南今宿5-3
| 振込先： | 三井住友UFJ三菱銀行 | 姫路北支店 |  | 担当： | 総務 平田 博史
|  | 当座 | 1234567 |  | 登録番号： | T1234567890123
|  | 口座名義 | ﾀﾞｲﾋｮｳﾄﾘｼﾏﾘﾔｸﾋﾗﾀﾋﾛﾌﾐ
[6 empty] | 消費税（8%） | 消費税（10%） | 合計金額（税別）
| 請求金額 | 45894200 | （税込） |  |  | 0 | 4172200 | 41722000
工事コード |  | 工事現場名 | 作業内容 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額（税別） | 金額（税込） | 担当
230927 | 00 | ○○邸外壁改修工事 | 壁クロス、障子、 雨漏りほか | 1 | 式 | 41500000 | 41500000 | 45650000
[7 empty] | 0 | 0
251010 | 00 | ○○工場生産棟 クリーンルーム | カーテン設置 | 3 | 人工 | 80000 | 240000 | 264000
123456 | 50 | ○○○外壁改修他工事 | 内装工事（巾木） | 50 | ｍ | 800 | 40000 | 44000
[7 empty] | 0 | 0
230927 | 00 | ○○邸外壁改修工事 | 相殺：職人の出張旅費を立替 | 1 | 式 | -30000 | -30000 | -33000
123456 | 50 | ○○○外壁改修他工事 | 相殺：材料支給分 | 1 | 式 | -28000 | -28000 | -30800
|  | ※相殺分は明細や出来高には記載しないでください（元の契約金額からの消込がズレるので） |  |  |  |  | 0 | 0
|  | ※行数が多い場合は、印刷範囲を変更して下さい。 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0

## 例(明細)
2023年 | 5 | 月20日締分 |  | 請 求 書（現場別 明細） |  |  | 業者コード： | 123456
|  | 株式会社八木産業 | 御中 |  | 社名： | 株式会社平田コーポレーション
[5 empty] | 住所： | 兵庫県姫路市南今宿5-3
|  | 契約金額（本工事）： | 100000000 | （税別） |  |  | 担当： | 総務 平田 博史
|  | （追加工事 合計）： | 40000000 | （税別） |  |  | 登録番号： | T1234567890123
|  | 前月迄のの出来高（累計）： | 30000000 | （税別）
|  | 今月出来高（今月の請求金額）： | 41500000 | （税別）
|  | 支払残高： | 68500000 | （税別）
[6 empty] | 消費税（8%） | 消費税（10%） | 合計金額（税別）
| 請求金額 | 45650000 | （税込） |  |  |  | 4150000 | 41500000
工事コード |  | 工事現場名 | 作業内容 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
230927 | 00 | なんとか邸 工事 | 壁クロス | 1000 | ㎡ | 1500 | 1500000 | 本工事の手直し作業に 加えて追加工事分あり
230927 | 10 | なんとか邸 工事 | 障子補修 | 1 | 式 | 30000000 | 30000000
230927 | 20 | なんとか邸 工事 | 雨漏り対応ほか | 1 | 式 | 10000000 | 10000000
0
0
0

## 例(出高)
2023年 | 5 | 月20日締分 | 現場別 出来高 請求書 |  | 業者コード： | 123456
工事コード |  | 工事現場名 | 作業内容 | 金額（税別） |  | 株式会社平田コーポレーション
230927 | 00 | なんとか邸工事 | 壁クロスほか | 100000000
230927 | 10 | なんとか邸 追加工事（１） | 障子補修 | 30000000
230927 | 20 | なんとか邸 追加工事（２） | 雨漏り対応 | 10000000
[5 empty] | 契約金額 | （税別）
|  | 「追加工事あれば、ここに追記します」 |  |  | （本工事）： | 100000000
[5 empty] | （追加工事 合計）： | 40000000
請求回数 |  | 締日 | 前月迄の出来高：累計 （税別） | 当月出来高：請求額 （税別） | 残高 （税別） | 備考
第１回請求 |  | 2023-01-20 | ー | 10000000 | 130000000
第２回請求 |  | 2023-02-20 | 10000000 | 0 | 130000000 | 工事なし
第３回請求 |  | 2023-03-20 | 10000000 | 10000000 | 120000000 | 追加工事：障子補修 30,000,000円
第４回請求 |  | 2023-04-20 | 20000000 | 10000000 | 110000000 | 追加工事：雨漏り対応 10,000,000円
第５回請求 |  | 2023-05-20 | 30000000 | 41500000 | 68500000
第６回請求 |  | 2023-06-20 | 71500000 | 68500000 | 0
Formulas:
締日 = EDATE([締日, row above],1)

## 振込依頼書
[10 empty] | No. |  | ※提出は初回のみ
振込依頼書
下記のとおり、口座振込を依頼いたします。
申込日 |  |  | 西暦 |  | 年 | 月 |  |  | 日
住所 |  |  | 〒 |  | -
ﾌﾘｶﾞﾅ
会社名
電話番号 |  |  |  |  | － |  |  | －
銀行名 | [6 empty] | 銀行 |  | 支店番号 |  | 支店
口座番号 |  | （ 普通 ・ 当座 ）
ゆうちょ銀行 | [5 empty] | －
ﾌﾘｶﾞﾅ
口座名義人
備考
※FAXもしくは郵送で返送ください。
FAX番号：079-294-4517
株式会社八木産業
経理 波多野
印

## 支払条件
支払条件
請求書 | 弊社指定書式
業者コード：弊社事務員にお問合せ下さい。
工事コード：現場担当者に確認してご記入ください。
請求書締日 | 20日締め
月末必着 (遅延の場合、支払日は１ヶ月遅れます)
支払日
<送金> 翌月25日
※支払日が休日の場合、翌営業日
支払条件 | 請求金額合計(税抜)
50万円未満 現金100％
50万円以上 現金50％・手形50％(ｻｲﾄ：125日)
※ご質問がございましたら、弊社経理担当までご連絡お願い致します。
※出来高での請求の場合は現場所長と打ち合わせして下さい。
※振込手数料は貴社ご負担下さい（振込額1万円未満の場合は弊社負担）
・請求書送付先
〒670-0054
兵庫県姫路市南今宿５－３
株式会社 八木産業